Пояснительная записка 
к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Поселок наш родной – МО Новопятницкий сельсовет» за 2024год 
Муниципальная программа «Поселок наш родной – МО Новопятницкий сельсовет» утверждена постановлением Новопятницкого сельсовета Уярского района от 10.11.2023г № 43-п. В связи с корректировкой бюджетных назначений по расходам в муниципальную программу вносились соответствующие изменения.
Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности населения Новопятницкого сельсовета Уярского района. 

2. Обеспечение реализации полномочий администрацией Новопятницкого сельсовета Уярского района. 

В муниципальной программе «Поселок наш родной – МО Новопятницкий сельсовет» поставлены следующие задачи:

Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задача 2. Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального образования.

Задача 3. Обеспечение населения чистой водой.

Задача 4. Создание условий для обеспечения населения услугами теплоснабжения.

Задача 5. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения.

Задача 6. Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Финансирование программных мероприятий

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении № 9.
Планируемое финансирование программных мероприятий в 2024 году составило 15482,0 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 9287,6 тыс. руб., местный бюджет – 5999,4 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 195,0 тыс. руб.
Фактический расход составил 11721,9 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 5622,1 тыс. руб., местный бюджет – 5904,8 тыс. руб., внебюджетные источники финансирования – 195,0 тыс. руб.
За 2024 программа «Поселок наш родной – МО Новопятницкий сельсовет» выполнена на 75,7%.  
Подпрограмма 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания населения»
Цель подпрограммы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания населения.
Задача: Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности, повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, противодействие экстремизму и терроризму на территории поселения. 

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала:

1. Защиту жизни и здоровья граждан;
2. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
4. Обеспечение надлежащего состояния пожарной спецтехники;
5. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
6. Обеспечение  беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения;

8.  Устройство минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов и полей к населенному пункту и как следствие этого, снижение угрозы переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом населённом пункте;

9. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

10. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

11. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год запланированы в объеме 4836,9 тыс. руб. (в том числе 4607,1 тыс.руб. – средства краевого бюджета), выполнены на 4154,9 тыс. руб. (в том числе 3925,1 тыс.руб. – средства краевого бюджета). Мероприятия исполнены на 85,9% (неисполнение за счет экономии по торгам).
В ходе выполнения подпрограммы были выполнены работы по обустройству минерализованных защитных противопожарных полос, по очистке от снега подъездов к источникам пожарного водоснабжения, также направлены средства на оплату труда водителю пожарного автомобиля, материальное стимулирование добровольной пожарной дружины, на приобретение ГСМ для пожарного автомобиля и трактора, на приобретение противопожарного инвентаря и оборудования, на обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на информирование населения  по вопросам  противодействия терроризму,  экстремизму, предупреждению террористических актов, работы по возведению сборно-разборного здания (сооружения), необходимого для осуществления деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории муниципальных образований за счет субсидии из краевого бюджета. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8. 
Подпрограмма 2. «Дорожный фонд  МО Новопятницкий сельсовет»
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов муниципального образования.
Задача: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных  сооружений на них.
Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала:

1) выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта и искусственных сооружений на них; 

2) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта в целях повышения безопасности дорожного движения;

3) инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения муниципального образования Новопятницкий сельсовет Уярского района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

4) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта во исполнение нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, администрации поселения. 

Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год запланированы в объеме 3734,4 тыс. руб. (в том числе за счет краевого бюджета – 3088,1 тыс.руб.), выполнены на 741,6 тыс. руб. Исполнение мероприятий составило 19,9%. Неисполнение расходов по краевым средствам сложилось в результате судебных разбирательств с подрядчиком по ремонту дороги по ул. Школьная в с. Новопятницкое в сумме 2983,5 тыс.руб. Остаток собственных средств 9,3 тыс.руб. не израсходован ввиду отсутствия обязательств. Остаток средств дорожного фонда Новопятницкого сельсовета, образовавшийся на 01 января 2025 г. будет использован на мероприятия по содержанию дорог в 2025 году.
В ходе выполнения подпрограммы в 2024 году были выполнены работы по текущему ремонту и содержанию дорог местного значения  (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин, грейдерование дорог, имеющих земляное полотно, обустройство водоотводных канав, ямочный ремонт), приобретение ГСМ и запчастей для тракторов. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8. 
Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальная инфраструктура»
Цели подпрограммы: 
1. Обеспечение населения чистой водой, отвечающей требованиям безопасности;

2. Обеспечения населения услугами теплоснабжения;

3. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания населения. 
Задачи: 
1.    Содержание и ремонт водопроводных сетей;

2.    Содержание и ремонт теплосетей;

3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы в 2024 году предусматривала:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние сети уличного освещения;

- обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения;

- снижение уровня криминогенной обстановки;

- повышение туристической привлекательности сельского поселения.
Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год запланированы в объеме 3899,2 тыс. руб. (в том числе: за счет средств краевого бюджета 1171,9 тыс.руб.), выполнены работы на сумму 3899,2 тыс. руб. (в том числе: за счет средств краевого бюджета 1171,9 тыс.руб.). Мероприятия исполнены на 100,0%. 
В ходе выполнения подпрограммы были выполнены следующие работы:  обустройство детской площадки в с.Новопятницкое "Страна детства"в рамках мероприятий по поддержке местных инициатив, приобретены хозяйственные и строительные материалы для благоустройства территории, электротовары для ремонта уличного освещения, дизельное топливо и запчасти для трактора «Беларус 82.1». Так же выполнены работы по обустройству территории (сбор и вывоз мусора с общественных территорий и территории сельского кладбища, очистка несанкционированной свалки, кошение крапивы и конопли на территории поселения), кадастровые работы, автострахование, произведена оплата электроэнергии за уличное освещение, оплата труда рабочему и трактористу. Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8. 

Подпрограмма 4. «Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления»

Цель подпрограммы:

Обеспечение реализации полномочий администрацией Новопятницкого сельсовета Уярского района.

Задачи подпрограммы:

Создание условий для максимально эффективного управления деятельностью администрации Новопятницкого сельсовета Уярского района.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на  достижение следующих результатов: 
- создание условий для удобства граждан при получении муниципальных услуг и повышение качества их предоставления;

 - повышение эффективности работы органов местного самоуправления;
- совершенствование правовой основы деятельности администрации Новопятницкого сельсовета Уярского района, формирование современных подходов и методов работы  по решению вопросов местного значения;

- обеспечение своевременного и достоверного информирования населения  по вопросам деятельности органов местного самоуправления.
Бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2024 год запланированы в объеме 3011,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 420,5 тыс.руб.), выполнены на сумму 2926,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета  420,5 тыс.руб.). Мероприятия исполнены на 97,2%. Экономия средств на приобретение расходных материалов составила 85,3 тыс.руб.
В ходе выполнения подпрограммы:

- были выполнены работы обеспечению высокой результативности работы администрации, в том числе обеспеченности материально-техническими ресурсами, основными средствами и оплатой труда работников администрации;
- проведены работы по ремонту и обслуживанию муниципального имущества поселения (зданий, техники, оборудования);
- обеспечена работа электронного документооборота, системного обслуживания программного обеспечения и его своевременного обновления для поддержания в рабочем состоянии;
- оплачены расходы, связанные с передачей полномочий в контрольно-счетный орган Уярского района; 

- в рамках организации эффективного функционирования органов местного самоуправления осуществлялось своевременное обеспечение денежных средств, что позволило осуществлять своевременный учет и контроль сохранности имущества  и целевого расходования средств.
Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограммы  представлена в приложении 7. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 8. 
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